## Anexo 2 OtrosíAA
ACUERDO DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE E.S.P.
OTROSÍ 2 ACUERDO DE GESTIÓN - Anexo 2
PRESTADOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE E.S.P.
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
|  | LINEA BASE | PLAZO INCIAL | PLAZO MODIFICADO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase II.
6. Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales
Contar con sistema hidráulico redundante en las estaciones de bombeo de aguas residuales. | Adquirir bombas sumergibles de respaldo para las EBARs que conforman el sistema de alcantarillado de Yopal, estas deben tener la capacidad para evacuar el caudal de diseño. | Visita mes de julio de 2018 | 30 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | (# de EBARs sin sistema hidráulico de respaldo/#de EBARs con sistema hidráulico de respaldo)*100 | A cargo del Prestador | Definición del prestador
9. Gestión de la Oferta y la Demanda
Alcanzar las metas de IPUF y continuidad establecida por la empresa en su estudio de costos y tarifas, cumpliendo con las inversiones proyectadas en el POIR. | Establecer un programa de control de pérdidas técnicas que deberá ser ejecutado de manera permanente en el sistema, inicialmente aplicado en una zona piloto seleccionada, con informe de avance en cada etapa o producto terminado. El plan que para este fin defina la EAAAY EICE ESP, deberá ser informado a la Superservicios dentro de los dos meses siguientes a la suscripción del Acuerdo de Gestión, que contemple las etapas de diagnóstico, sectorización hidráulica del sector piloto, medición del consumo y finalmente la consolidación del programa de control de pérdidas técnicas. En el POIR para los años 2019, 2020 y 2021 el proyecto de sectorización hidráulica cuenta con $2.327.047.500. | Visita mes de julio de 2018 | 30 de septiembre de 2021 | 28 de febrero de 2022 | 100% del cumplimiento de las metas del estudio de costos y tarifas | A cargo del Prestador | 2327047500
| Validar, establecer y estructurar el Plan de acción y control activo de pérdidas de agua, a ser ejecutado con fechas exactas de inicio y final, responsables, recursos de inversión, con el fin de aplicarlo en los sectores hidráulicos de la ciudad de Yopal de manera permanente. | Visita mes de julio de 2018 | 30 de septiembre de 2021 | 28 de febrero de 2022 | 100% del cumplimiento del plan de acción y control activo de pérdidas para el cumpliento del IPUF del estudio de costos | A cargo del Prestador | Definición del prestador
| Establecer protocolos y/o programas para la detección y reparación de fugas. La EAAAY EICE E.S.P. deberá enviar a la Superservicios el producto de la implementación de dichos protocolos y/o programas | Visita mes de julio de 2018 | 30 de septiembre de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | 100% del cumplimiento del protocolo y/o programa para el cumplimiento de metas del IPUF y Continuidad del estudio de costos y tarifas | A cargo del Prestador | Definición del prestador

## Anexo 2 Otrosí Aseo
ACUERDO DE GESTIÓN
PRESTADOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE E.S.P.
OTROSÍ 2 ACUERDO DE GESTIÓN - Anexo 2
PRESTADOR: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL EAAAY EICE E.S.P.
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase I
4. Superar las deficiencias identificadas que no cumplen con lo establecido en el Decreto 1077 de 2015 en lo que corresponde a la actividad de recolección y transporte de residuos no aprovechables.
Gestionar la ampliación de la flota vehicular para la realización eficiente y continua de actividad de recolección y transporte de residuos ordinarios. | Gestionar e implementar acciones para adquisición de dos vehículos compactadores. | Visitas meses de marzo y abril de 2021 | 31 de diciembre de 2021 | Vehículos incorporados a la flota vehicular de EAAAY. | A cargo del Prestador | Definición del prestador