## G-Adm FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | Plazo (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | Indicador de Gestión | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
I-A GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Propiedad de la infraestructura
Contar con la documentación que acredite la propiedad de la infraestructura o que soporte su entrega para la operación y mantenimiento | Adelantar las gestiones para contar con la documentación que acredite su propiedad o entrega de la misma bajo condición | Visita mes de febrero | 4 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
2. Personal certificado en competencias laborales
Tener el personal certificado en competencias laborales | Adelantar acciones para certificar al personal en competencias laborales y programas de capacitación y asistencia técnica | Visita mes de febrero | 8 meses | Contrato suscrito | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Comercial FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE COMERCIAL FASE I
1. Gestión de la cartera
Contar con mecanismos que le permitan al prestador adelantar acciones persuasivas y coactivas para la recuperación de la cartera | Elaborar e implementar programa de recuperación de cartera | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con información de la cartera por edades y servicio | Visita mes de febrero | 8 meses | Valor recuperado / Valor adeudado | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Soporte de las gestiones de recuperación de la cartera | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Financiera F I
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE FINANCIERO
1. Informaciòn financiera bajo NIF
Evidenciar el estado de situación financiera del prestador por medio de la elaboración de estados financieros bajo NIF mediante su reporte al SUI. | Clasificarse de acuerdo con la Resolución SSPD 20141300004095. | Visita mes de febrero | 4 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Ratificar clasificación y reportar ESFA, conciliación patrimonial y revelaciones según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 4 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Reportar Estados Financieros no comparados según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 4 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Reportar Estados Financieros Comparados según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 4 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Tec FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08 |  | Mes 09 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase I: 12 meses
1. Control de perdidas
Identificación y definición de medidas que permitan una gestión eficiente de la demanda y control de perdidas de agua comerciales y técnicas | Elaboraciòn de programa de reducción de perdidas del sistema elaborado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
| Estructuración de programa de micromedición y definición de metas anuales | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador
| Catastro de usuarios permanentemente actualizado con información incorporada en el sistema de facturación | Visita mes de febrero | 8 meses | Registro fotográfico e informe | A cargo del Prestador | Definición del prestador

## SUI-FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08 |  | Mes 09 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12
|  | LINEA BASE | Plazo (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | Indicador de Gestión | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
Reporte de información al SUI
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-.
Registrar y certificar la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-, la cual debe ser reportada conforme los plazos establecidos en la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de 2010. | Mantener permanentemente actualizada la información reportada en el SUI para lo cual definirá un plan de cargue para lograr al final de la fase tener más del 90% de la información requerida, conforme los plazos establecidos en la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de 2010. | Con corte 29 de octubre de 2018, se verifico el estado de cargue al Sistema Único de información SUI evidenciándose que a la fecha cuenta con 2747 reportes habilitados, de los cuales 536 se encuentran pendientes de cargue, y 2252 se encuentran redicados para un porcentaje total del cargue del 80%. | 4 meses | Porcentaje de avance en el cargue de informacion reporte SUI | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | 100%

## Calidad del agua FII
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE II. CALIDAD DEL AGUA (8 meses)
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO
1. Actas de concertación y materialización de los puntos de muestreo Fase II-A
Contar con puntos para realizar los controles de calidad del agua en la red de distribución según lo dispuesto en la normatividad | Suscribir y actualizar el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de la calidad del agua con la Autoridad Sanitaria | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Suscribir y actualizar el acta de recibo a conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua con la Autoridad Sanitaria | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
2. Mejorar la calidad del agua suministrada Fase II-A
Adelantar acciones que le permitan reducir los niveles de riesgo en la calidad del agua suministrada por el prestador. | Identificar las causas de incumplimiento de los parámetros color, cloro residual, coliformes totales, hierro y turbiedad. | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Elaboración de manuales de operación del sistema de desinfección | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con un área para el almacenamiento de insumos para la desinfección y otros materiales y equipos | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Elaborar e implementar programa de mantenimiento de redes y sistema de acueducto, el cual deberá incluir cronograma de mantenimiento | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Capacitar al personal en labores de fontanería, operación del sistema de desinfección, toma y análisis de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
3. Acciones para adelantar controles de la calidad del agua Fase II-B
Adelantar controles de la calidad del agua suministrada. | Contar con certificación del funcionamiento y calibración de los equipos utilizados para realizar el control de la calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe y soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Adecuación de área para realizar ensayos de calidad del agua. | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Iniciar la toma y registro de los controles de calidad del agua de los parámetros básicos con la frecuencia establecida en la Resolución 2115 de 2007 y llevar registro de estos. Adelantar cálculo del IRCA por muestra y mes | Visita mes de febrero | Permanente | Soportes documentales Reporte SUI muestras de control | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
4. Acciones para el mejoramiento de la calidad del agua para mantener el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua – IRCA menor al 5% Fase II-B
Adelantar acciones que le permitan reducir los niveles de riesgo en la calidad del agua suministrada por el prestador. | El personal operativo deberá contar con certificación en competencias laborales | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Realizar los mantenimientos realizados en el sistema de acueducto de acuerdo con el plan establecido | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
| Adelantar gestiones con la Autoridad Sanitaria para la toma concertada de muestras de calidad del agua y entrega de resultados al prestador | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Toma de contramuestas en los puntos donde se evidencie incumplimiento de algunos de los parámetros de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
| Informar las acciones adelantadas para la consecución del sistema de tratamiento de agua potable | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Demanda FIII
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Asociación de Acueducto y Alcantarillado barrio Ambala - ACUAMBALA -
FASE III. GESTIÓN DE PERDIDAS Y DEMANDA DEL AGUA
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase II: 36 meses
1. Mantener la Cobertura de Acueducto y Alcantarillado
Implementación de acciones para la gestión eficiente de la demanda y el control perdidas. | Implementación de medidas establecidas en el programa de reducción de perdidas | Visita mes de febrero | Por definir | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Realizar mensualmente el calculo del porcentaje de las perdidas (Calculo del IANC) | Visita mes de febrero | 1 mes | Soportes mensuales del calculo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente
| Catastro de redes actualizado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## Fechas remisión de informes
ACUERDO DE GESTIÓN - INFORMES DE SEGUIMENTO BIMESTRALES
Fecha de Suscripción: 16/11/2018
INFORME | FECHA DE REMISIÓN | RADICADO DE INFORME
1 | 10 de enero de 2019
2 | 10 de marzo de 2019
3 | 10 de mayo de 2019
4 | 10 de julio de 2019
Cierre de Fase I | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 1[1]
1 | 10 de Octubre de 2019
2 | 10 de Diciembre de 2019
3 | 10 de febrero de 2020
4 | 10 abril de 2020
Cierre de Fase II | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 2[2]
1 | 10 de julio 2020
2 | 10 septiembre de 2020
3 | 10 de Noviembre de 2020
4 | 10 de enero de 2021
Informe final de cumplimiento del Programa | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 3.
[1] El cumplimiento de la Fase 1 posibilitará continuar con la siguiente fase
[2] El cumplimiento de la Fase 2 posibilitará continuar con la siguiente fase