## G-Adm FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | Plazo (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | Indicador de Gestión | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
I-A GESTIÓN ADMINISTRATIVA
1. Propiedad de la infraestructura
Contar con la documentación que acredite la propiedad de la infraestructura o que soporte su entrega para la operación y mantenimiento | Adelantar las gestiones para contar con la documentación que acredite su propiedad o entrega de la misma bajo condición | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
2. Actualzación del RUPS
Cumplir con la obligación de realizar la actualización del RUPS según los plazos de la norma | Adelantar la actualización del RUPS según los plazo establecidos en la normatividad | Con corte 29 de octubre de 2018, el prestador no se encuentra actualizado el Registro Único de Prestadores de Servicios, RUPS | 8 meses | Plan de cargue % de cargue en SUI | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
3. Estructura administrativa y operacional fortalecida
Contar con herramientas que le permitan fortalecer su gestión empresarial | Definir e implementar una estructura administrativa y operativa que se ajuste a las necesidades de la organización y que obedezca a la estructura de costos y tarifas | Visita mes de febrero | 8 meses | Organigrama Reporte al SUI Personal por categoria de empleo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con un manual de funciones acorde con la estructura organizacional y administrativa de la organización, el cual deberá estar implementado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Documento correspondiente al manual de procesos y procedimientos implementado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
4. Personal certificado en competencias laborales
Tener el personal certificado en competencias laborales | Adelantar acciones para certificar al personal en competencias laborales y programas de capacitación y asistencia técnica | Visita mes de febrero | 8 meses | Contrato suscrito | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Comercial FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE COMERCIAL FASE I
1. Contrato de Condiciones Uniformes
Contar contrato de condiciones uniformes que se ajuste a la normatividad vigente y que cuente con certificado de legalidad emitido por la CRA | Elaboración del contrato de condiciones uniformes y posterior solicitud de concepto de legalidad emitido por la CRA | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Soportes de la divulgación del CCU | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
2. Sistema de facturación
Implentación de sistema de facturación | Disponer de un sistema para la facturación que le permita hacer seguimiento del recaudo e identificación de usuarios morosos | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
3. Aplicación marco tarifario
Dar aplicación al marco tarifario vigente para el cobro de los servicios prestados | Elaborar estudio de costos y tarifas según la Resolución CRA 825 de 2017 modificada por la Resolución CRA 844 de 2018 | Visita mes de febrero | 8 meses | Estudio de costos y tarifas | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Radicación del estudio de costos y tarifas a la CRA | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Elaboración del documentos concerniente al Acto de aprobación de tarifas el cual deberá ser presentando a la entidad tarifaria local para su aprobación. | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Remisión del estudio de costos y tarifas y del acto de aprobación a la SSPD | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Definición de un procedimiento alternativo para la medición del consumo para usuarios no medidos. | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Remisión de soportes de la implementación tarifaria | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales Factura del servicio | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Reporte de información del marco tarifario en el aplicativo dispuesto por la SSPD | Visita mes de febrero | 8 meses | 100% de los cargues al SUI para la verificación tarifaria | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
4. Cumplimiento requisitos de la factura
Cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la Ley 142 de 1994 y Resolución CRA 375 de 2005 y que debe disponer la factura | Implementación de factura ajustada a la reglamentación vigente | Visita mes de febrero | 8 meses | Facturas de servicio | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
5. Gestión de subsidios para los servicios
Contar con recursos vía subsidios que le permitan a la organización la sostenibilidad financiera para la prestación efectiva del servicio | Realizar la proyección de subsidios y contribuciones según lo dispuesto en el Decreto 1013 de 2005 y Decreto 1077 de 2015. | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
Contar con recursos vía subsidios que le permitan a la organización la sostenibilidad financiera para la prestación efectiva del servicio | Adelantar las gestiones ante la administración municipal para la transferencia de subsidios. | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
5. Gestión de la cartera
Contar con mecanismos que le permitan al prestador adelantar acciones persuasivas y coactivas para la recuperación de la cartera | Elaborar e implementar programa de recuperación de cartera | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con información de la cartera por edades y servicio | Visita mes de febrero | 8 meses | Valor recuperado / Valor adeudado | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Soporte de las gestiones de recuperación de la cartera | Visita mes de febrero | 8 meses | Sopotes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Financiera F I
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE FINANCIERO
1. Informaciòn financiera bajo NIF
Evidenciar el estado de situación financiera del prestador por medio de la elaboración de estados financieros bajo NIF mediante su reporte al SUI. | Disponer de información financiera bajo PUC cargada para la última vigencia requerida por el SUI (2013) | Visita mes de febrero | 1 mes | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Clasificarse de acuerdo con la Resolución SSPD 20141300004095. | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Ratificar clasificación y reportar ESFA, conciliación patrimonial y revelaciones según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Reportar Estados Financieros no comparados según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Reportar Estados Financieros Comparados según el Grupo en que se haya clasificado | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Tec FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08 |  | Mes 09 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12
|  | LINEA BASE | PLAZO (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase I: 12 meses
1. Control de perdidas
Identificación y definición de medidas que permitan una gestión eficiente de la demanda y control de perdidas de agua comerciales y técnicas | Elaboraciòn de programa de reducción de perdidas del sistema elaborado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [10 empty] | 50% | [11 empty] | 50%
| Estructuración de programa de micromedición y definición de metas anuales | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador
| Adquisición del equipo de macromedición a la salida del tanque de almacenamiento | Visita mes de febrero | 8 meses | Soportes de compra, instalación y primeras pruebas | A cargo del Prestador | Definición del prestador
| Catastro de usuarios permanentemente actualizado con información incorporada en el sistema de facturación | Visita mes de febrero | 8 meses | Registro fotográfico e informe | A cargo del Prestador | Definición del prestador

## SUI-FI
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE I: GESTIÓN EMPRESARIAL DEL PRESTADOR
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL ACUERDO |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08 |  | Mes 09 |  | Mes 10 |  | Mes 11 |  | Mes 12
|  | LINEA BASE | Plazo (a partir de la fecha de inicio del Acuerdo de Gestión) | Indicador de Gestión | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
Reporte de información al SUI
1. Registro y certificación de la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-.
Registrar y certificar la información pendiente de cargue en el Sistema Único de Información -SUI-, la cual debe ser reportada conforme los plazos establecidos en la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de 2010. | Mantener permanentemente actualizada la información reportada en el SUI para lo cual definirá un plan de cargue para lograr al final de la fase tener más del 90% de la información requerida, conforme los plazos establecidos en la Resolución Compilatoria SSPD 20101300048765 de 14 de diciembre de 2010. | Con corte 6 de agosto de 2018, se evidenció que el prestador Junta administradora del servicio de acueducto del barrio la Florida “AGUAFLORIDA”, ID: 20193, a la fecha cuenta con 1733 reportes habilitados, de los cuales 688 se encuentran pendientes y 1045 fueron radicados, para un porcentaje total del cargue del 60%. | 8 meses | Porcentaje de avance en la gestión para las actualizaciones respectivas con el SENA | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | 100%

## Calidad del agua FII
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE II. CALIDAD DEL AGUA (8 meses)
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO
1. Actas de concertación y materialización de los puntos de muestreo Fase II-A
Contar con puntos para realizar los controles de calidad del agua en la red de distribución según lo dispuesto en la normatividad | Suscribir y actualizar el acta de concertación de puntos y lugares de muestreo de la calidad del agua con la Autoridad Sanitaria | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Suscribir y actualizar el acta de recibo a conformidad de los puntos de muestreo de la calidad del agua con la Autoridad Sanitaria | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
2. Mejorar la calidad del agua suministrada Fase II-A
Adelantar acciones que le permitan reducir los niveles de riesgo en la calidad del agua suministrada por el prestador. | Identificar las causas de incumplimiento de los parámetros color, cloro residual y turbiedad. | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Elaboración de manuales de operación del sistema de desinfección | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con un área para el almacenamiento de insumos para la desinfección y otros materiales y equipos | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Elaborar e implementar programa de mantenimiento de redes y sistema de acueducto, el cual deberá incluir cronograma de mantenimiento | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Capacitar al personal en labores de fontanería, operación del sistema de desinfección, toma y análisis de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
3. Acciones para adelantar controles de la calidad del agua Fase II-B
Adelantar controles de la calidad del agua suministrada. | Adquisición de equipos para adelantar ensayos de tratabilidad del agua y para la medición de parámetros básicos de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Contar con certificación del funcionamiento y calibración de los equipos utilizados para realizar el control de la calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe y soportes documentales | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Adecuación de área para realizar ensayos de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Iniciar la toma y registro de los controles de calidad del agua de los parámetros básicos con la frecuencia establecida en la Resolución 2115 de 2007 y llevar registro de estos. Adelantar cálculo del IRCA por muestra y mes | Visita mes de febrero | Permanente | Soportes documentales Reporte SUI muestras de control | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
4. Acciones para el mejoramiento de la calidad del agua para mantener el Índice de Riesgo para la Calidad del Agua – IRCA menor al 5% Fase II-B
Adelantar acciones que le permitan reducir los niveles de riesgo en la calidad del agua suministrada por el prestador. | El personal operativo deberá contar con certificación en competencias laborales | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Realizar los mantenimientos realizados en el sistema de acueducto de acuerdo con el plan establecido | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
| Adelantar gestiones con la Autoridad Sanitaria para la toma concertada de muestras de calidad del agua y entrega de resultados al prestador | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Toma de contramuestas en los puntos donde se evidencie incumplimiento de algunos de los parámetros de calidad del agua | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador |  |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente | 100%
| Informar las acciones adelantadas para la consecución del sistema de tratamiento de agua potable | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## G-Demanda FIII
ACUERDO DE GESTIÓN - MATRIZ DE SEGUIMENTO (Anexo 2)
PRESTADOR: Junta Administradora del servicio de Acueducto y Alcantarillado del Barrio La Florida- AGUAFLORIDA -
FASE III. GESTIÓN DE PERDIDAS Y DEMANDA DEL AGUA
OBJETIVO | ACCIONES | FORMULACIÓN DEL PROGRAMA |  |  |  |  | Mes 01 |  | Mes 02 |  | Mes 03 |  | Mes 04 |  | Mes 05 |  | Mes 06 |  | Mes 07 |  | Mes 08
|  | LINEA BASE | PLAZO | INDICADOR DE GESTIÓN | FUENTE DE FINANCIACION | VALOR TOTAL ESTIMADO DE LA INVERSION | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR | PORCENTAJE DE AVANCE | CUMPLIMIENTO PRESTADOR
COMPONENTE TÉCNICO-OPERATIVO Fase II: 36 meses
7. Mantener la Cobertura de Acueducto y Alcantarillado
Implementación de acciones para la gestión eficiente de la demanda y el control perdidas. | Implementación de medidas establecidas en el programa de reducción de perdidas | Visita mes de febrero | Por definir | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Instalación del macromedidor y registro de operación a la salida del almacenamiento | Visita mes de febrero | 8 meses | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Implementación de la micromedición acorde con las metas de del programa de micromedición propuesto | Visita mes de febrero | Por definir | Informe, soportes documentales y registro fotográfico | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%
| Realizar mensualmente el calculo del porcentaje de las perdidas (Calculo del IANC) | Visita mes de febrero | 1 mes | Soportes mensuales del calculo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente |  | Permanente
| Catastro de redes actualizado | Visita mes de febrero | 8 meses | Documento respectivo | A cargo del Prestador | Definición del prestador | [15 empty] | 100%

## Fechas remisión de informes
ACUERDO DE GESTIÓN - INFORMES DE SEGUIMENTO BIMESTRALES
Fecha de Suscripción: 16/11/2018
INFORME | FECHA DE REMISIÓN | RADICADO DE INFORME
1 | 10 de enero de 2019
2 | 10 de marzo de 2019
3 | 10 de mayo de 2019
4 | 10 de julio de 2019
Cierre de Fase I | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 1[1]
1 | 10 de Octubre de 2019
2 | 10 de Diciembre de 2019
3 | 10 de febrero de 2020
4 | 10 abril de 2020
Cierre de Fase II | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 2[2]
1 | 10 de julio 2020
2 | 10 septiembre de 2020
3 | 10 de Noviembre de 2020
4 | 10 de enero de 2021
Informe final de cumplimiento del Programa | Evaluación SSPD de cumplimiento fase 3.
[1] El cumplimiento de la Fase 1 posibilitará continuar con la siguiente fase
[2] El cumplimiento de la Fase 2 posibilitará continuar con la siguiente fase